Отчет об исполнении плана мероприятий

(«дорожная карта»)

БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»

по внедрению и реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми

в рамках пилотной площадки за 1 полугодие 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнение |
|  | Разработка и утверждение приказа «О внедрении модельной программы социального сопровождения семей с детьми на базе отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» | сентябрь 2016 | Разработан и утвержден приказ об организации работы по внедрению модельной программы социального сопровождения семей с детьми  № 01-04-117 от 26.09.2016 |
|  | Разработка пакета документов по социальному сопровождению семей с детьми (согласование с Управлением социальной защиты населения по г. Сургуту и Сургутскому району, направление на внешнюю экспертизу) | декабрь 2016  1 квартал 2017 | Разработан и утвержден пакет документов (приказ об утверждении форм бланков № 01-04-12 от 06.02.2017) |
|  | Повышение профессиональной компетенции специалистов отделения социальной адаптации несовершеннолетних и молодежи БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»:  - технические учебы, методические учебы (внутрифирменное обучение);  - участие в обучающих семинарах, вебинарах для специалистов, осуществляющих социальное сопровождение, на базе БУ «Методический центр развития социального обслуживания» | 2 квартал 2017 года | Технические учебы для специалистов учреждения проводятся ежеквартально.  Специалисты учреждения принимали участие в обучающем семинаре (1), вебинарах (3) для специалистов, осуществляющих социальное сопровождение, на базе БУ «Методический центр развития социального обслуживания» |
|  | Выявление семей с детьми, нуждающихся в социальном сопровождении, посредством участковой социальной службы, служб экстренной детской помощи | в течение 2017 года | В 1 квартале 2017 года посредством участковой социальной службы выявлено 6 семей, службы «Экстренная детская помощь» - 2 семьи, со всеми семьями организовано социальное сопровождение |
|  | Формирование и наполнение методического кейса по модельной программе социального сопровождения семей (методики, технологии) | в течение 2017 года | Методический кейс наполнен технологиями  - социального патроната;  - социальной профилактики;  - социальной диагностики;  - социального консультирования;  - технологией управления случаем |
|  | Проведение круглых столов с участием представителей учреждений и ведомств, в рамках межведомственного взаимодействия,  по вопросам:  - организации социального сопровождения семей с детьми;  - подведения промежуточных итогов по организации социального сопровождения семей с детьми | 1 полугодие 2017 года | На конец 2 квартала 2017 года осуществлялось сопровождение 13 семей (28 человек) целевой группы, на базовом уровне |
|  | Организация и проведение стажировочной площадки по обмену опытом работы для специалистов учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры | февраль 2017 года | Проведена стажировочная площадка для специалистов учреждений, подведомственных Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Внедрение модельной программы социального сопровождения семей, в которых несовершеннолетние находятся в конфликте с законом» (участвовало 22 специалиста и руководителя, 14-15.02.2017) |
|  | Информационное обеспечение внедрения и реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми | в течение 2017 года | На сайте учреждения размещены материалы:  - статья «Вопросы социального сопровождения» (ноябрь 2016 года);  - информация об итогах проведения стажировочной площадки с фотоотчетом (февраль 2017 года);  - формы бланков документов по социальному сопровождению;  - план мероприятий («дорожная карта») БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» по внедрению и реализации модельной программы социального сопровождения семей с детьми в рамках пилотной площадки |