Информация

о выполнении плана мероприятий по улучшению качества работы учреждений социального обслуживания,

подведомственных Депсоцразвития Югры

БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье»

за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Срок реализации | ФИО ответственного, контактный телефон | Результат выполнения мероприятия |
| 1. | Обновление на сайте учреждения информации о формах социального обслуживания и видах предоставляемых услуг в соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» | Предложения Общественного Совета при Депсоцразвития Югры | I квартал  2015 года | Л.В. Крайнова,  8(3462)  34-03-65 | Информация обновлена и размещена на сайте 19.03. 2015 года |
| 2. | Обеспечение на сайте и стендах учреждения доступности информации для слабовидящих граждан | Предложения Общественного Совета при Депсоцразвития Югры | I полугодие  2015 года | К.А Чочов,  8(3462)  34-30-48 | Частично. На официальном сайте учреждения размещена версия для слабовидящих граждан. |
| 3. | Распространение информации об учреждении, категориях обслуживаемых граждан и формах обслуживания в транспортных, медицинских и образовательных организациях, организациях и службах, осуществляющих прием граждан | Предложения Общественного Совета при Депсоцразвития Югры | I квартал  2015 года | Л.В. Крайнова,  8(3462)  34-03-65 | Подготовлен видеоролик об учреждении, направлен в ООО «Колесо» для размещения в транспортных организациях.  Плакат об учреждении направлен на электронные адреса образовательных и медицинских организаций. |
| 4. | Обеспечение доступности здания, помещений учреждения и его структурных подразделений для всех категорий обслуживаемых граждан, в том числе для инвалидов и маломобильных групп населения | Предложения Общественного Совета при Депсоцразвития Югры | 2 квартал  2015 года | К.А Чочов,  8(3462)  34-30-48 | Для предупреждения инвалидов по зрению  - на прозрачных полотнах дверей размещена яркая контрастная маркировка (высота не менее 0,1м и ширина не менее 0,2 м расположена на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути);  - о начале лестничного марша нижняя и верхняя ступени выделены контрастным цветом (желтым). |