Приложение 5

к приказу Депсоцразвития Югры

от 25.03.2019 №272-р

УТВЕРЖДАЮ

и.о.директора Депсоцразвития Югры

Е.В. Немчинова

25.03.2019 года

План

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (далее - учреждение) | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый  срок реализации  мероприятия | | Ответственный исполнитель | | Сведения о ходе реализации мероприятия | | |
| Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | | Фактический  срок  реализации |
| I. Открытость и доступность информация об организации социального обслуживания | | | | | | | | | |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, г том числе время ожидания предоставления услуг | | | | | | | | | |
| 2.1 | Частичная неудовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг, выявленная в ходе опросов граждан-получателей социальных услуг | Организация бесперебойного наличия в учреждении питьевой воды для комфортности условий предоставления социальных услуг гражданам-получателям услуг согласно требованиям ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» | В течение 2019 года | | Галина Федоровна Ронжина, директор бюджетного учреждения Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | |  | |  |
| 2.2 | мониторинг мнений граждан о комфортности предоставления услуг в учреждении (результаты анкетирования), по результатам мониторинга устранение выявленных недостатков при их наличии |  | |  | |  | |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов | | | | | | | | | |
| 3.1 | Частичная неудовлетворенность доступностью услуг для инвалидов в учреждении, выявленная в ходе опросов граждан-получателей социальных услуг (получение социальных услуг наравне с другими) | Обеспечение наличия в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, согласно требованиям статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181 -4>3 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (дублирование дня инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно­точечным шрифтом Брайля согласно Своду правил СП 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения») | В течение 2019 -2020 годов | Галина Федоровна Ронжина, директор бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | |  | |  | | |
| 3.2 |  | Мониторинг мнений граждан о доступности услуг для инвалидов в учреждении (по результатам мониторинга устранение выявленных недостатков при их наличии) | Ежеквартально | Галина Федоровна Ронжина, директор бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | |  | |  | | |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания | | | | | | | | | | |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Частичная неудовлетворенность; граждан-получателей социальных услуг условиями их оказания в учреждении, выявленная в ходе опросов | Проведение анализа причин неудовлетворенности отдельных получателей услуг условиями и качеством предоставления социальных услуг и организовать работу по их устранению с целью соблюдения требований ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения» | В течение 2019 года | Галина Федоровна Ронжина, директор бюджетного учреждения Ханты- Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | |  | |  | | |