Приложение к письму

от «17» 06 2020 №15/23-Исх-2776

Информация

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»

за 2 квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановыйсрок реализациимероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализациимероприятия |
| Реализованныемеры по устранениювыявленных недостатков | Фактическийсрокреализации |
| 1. Открытость и доступность информации об организации социального обслуживания
 |
| 1.1 | Обеспечить удовлетворенностьполучателей услуг открытостью и доступность информации об учреждении | Разработка и распространение печатной продукции о деятельности учреждения (памятки, буклеты, информационные листы и т.д.) | Ежеквартально, до 20 числа последнего месяцаотчетного периода | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям»  | **Мероприятие выполнено полностью.**Разработана печатная продукция о деятельности учреждения: буклет БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» (распространено 86 буклетов). | 25.06.2020 |
| Мониторинг официального сайта, мнений граждан об удовлетворенности открытостью и доступностью информации об учреждении (анкетирование, обращения граждан, личный прием, книга отзывов и предложений, рубрика «вопрос-ответ»), организация работы по устранению выявленных недостатков (при наличии)  | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие выполнено полностью.**Осуществлен мониторинг мнений граждан об удовлетворенности открытостью и доступностью информации об учреждении.Приняли участие 216 получателей социальных услуг.Удовлетворенность открытостью и доступностью информации об учреждении составила 100%. | 25.06.2020 |
| Контроль своевременного обновления информации о деятельности учреждения в открытых источниках | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие выполнено полностью.**Приказом учреждения от 25.10.2019 № 15/23-П-04-180 определены ответственные лица за:- качественное размещение информации в открытых источниках, - своевременную актуализацию информации;- осуществление постоянного контроля за размещением и актуализацией информации.  | 25.06.2020 |
| 1.2 | Объективизировать и систематизировать информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (актуализация паспорта доступности организаций социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) в соответствии с приказомМинтруда России от 25.12.2012 № 627\*\*\* | Систематизация (актуализация) паспорта доступности учреждения | До 26 июня 2020 года, далее - постояннопринеобходимостидо 1 декабрятекущего года) | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие выполнено полностью.**Паспорт доступности объекта учреждения в наличии, актуализирован руководителем учреждения 19.03.2018.Приказом учреждения от 11.11.2019 № 15/23-П-202 определены ответственные лица за своевременную актуализацию паспорта.   | 19.03.2018 |
| 1.3 | Обеспечить размещениеобъективизированной исистематизированной информации о доступности объектов и услуг дляинвалидов и других маломобильных групп населения в территориальнойинформационной системеХанты-Мансийского автономного округа - Югры» | Размещение (актуализация)объективизированной и систематизированной информации в территориальной информационной системе Ханты-Мансийскогоавтономного округа - Югры» (ТИС Югры) | до 30 марта2020 года,далее - постояннопринеобходимости в течение текущегогода | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие выполнено полностью.**Актуальный паспорт доступности объекта учреждения размещен в Территориальной информационной системе автономного округа.Приказом учреждения от 10.06.2020 № 15/23-П-04-98 определено ответственное лицо за размещение паспорта доступности в информационной системе. | 11.10.2019 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг |
| 2.1 | Обеспечить удовлетворенностьполучателей услуг комфортностьюусловий их предоставления | Мониторинг мнений граждан об удовлетворенности получателей услуг комфортностью условий ихпредоставления, анализ причиннеудовлетворённости отдельных получателей социальных услуг,организация работы по их устранению (при наличии) | Ежеквартально в срок до 20 числа последнего месяца отчетного периода  | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие выполнено полностью.**Осуществлен мониторинг мнений граждан об удовлетворенности комфортностью условий предоставления услуг.Приняли участие 216 получателей социальных услуг.Удовлетворенность комфортностью условий предоставления услуг составила 100%. | 25.06.2020 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| 3.1 | Обеспечить условия доступности дляинвалидов объектов (помещений, зданий и иных сооружений), используемых для предоставлениясоциальных услуг, в соответствии с приказом Минтруда России от30.07.2015 № 527н, приказомДепсоцразвития Югры от 06.03.2019 № 198-р, учебно-методическим пособием «Организация обучения(инструктирования) сотрудников организаций социального обслуживанияпо вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи»\*\*\*\* | Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов (помещений,зданий и иных сооружений)учреждения, используемых дляпредоставления социальных услуг, в части: ремонта входной группы (установка поручней, контрастной маркировки лестниц, напольной плиткина входной площадке, доводчиков дверей);дооборудования путей движения внутри здания (ремонт лестницы, приобретение и установка поручней, замена напольной плитки, установка контрастной маркировки лестницы);оборудование информационнымисистемами (приобретение и установка тактильных мнемосхем, световых извуковых маяков, индукционной системы) | Втечение2020-2021 годов | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие не выполнено.**Согласно приказу Депсоцразвития Югры от 19.12.2019 № 1360-р бюджетные ассигнования в размере 2 378 400,0 рублей врамкахгосударственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда» учреждению выделеныв 2021 году. | 25.06.2020 |
| Проведение с персоналом технической учебы по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов,предоставляемых услуг, оказания при этом необходимой помощи | Ежеквартальнов срок до 20 числа последнего месяца отчетного периода  | Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие выполнено полностью.**Проведены 3 технические учебы с работниками учреждения по вопросам взаимодействия с получателями социальных услуг на темы: - «Обеспечение доступности для инвалидов объекта учреждения и предоставляемых услуг»; -«Оказание ситуационной помощи инвалидам и иным маломобильным группам населения». | 16.04.202017.04.202020.04.2020 |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| 5.1. | Обеспечить повышениеудовлетворенности получателей социальных услуг качеством ихоказания | Мониторинг мнений граждан об удовлетворенности условиями оказания услуг, анализ причиннеудовлетворённости отдельных получателей социальных услуг (при наличии) | Ежеквартальнов срок до 20 числа последнего месяца отчетного периода  | Л Г.Ф. Ронжина,директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» | **Мероприятие выполнено полностью.**Осуществлен мониторинг мнений граждан об удовлетворенности условиями оказания услуг.Приняли участие 216 получателей социальных услуг.Удовлетворенность условиями оказания услуг составила 100%. | 25.06.2020 |
| Консультирование получателейсоциальных услуг на официальном сайте учреждения по вопросам деятельности учреждения | **Мероприятие выполнено полностью.**С целью повышения доступности предоставления социальных услуг в учреждении внедрены новые формы обслуживания получателей социальных услуг:- создана рубрика «запись на консультацию» на официальном сайте;- организована «дистанционная приемная» (определены ответственные лица приказом учреждения от 30.03.2020 № 15/23-П-04-56). | 20.03.202030.03.2020 |